**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**взаимодействия Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)**

**«РГЭУ (РИНХ)» с РУМЦ ЮФУ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ**

**2017-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты, индикаторы характеризующие результаты достижения по мероприятиям | Срок реализации | Ответственные |
| **I Нормативно-правовые акты и документы** | | | | |
|  | Подписание соглашения о взаимодействии | Составление дорожной карты взаимодействия ТИ им. А.П. Чехова и РУМЦ ЮФУ.  Отчет о проведенных мероприятиях: видео, фото материалы, информация на сайте института, в контакте, на сайте РУМЦ. | Ноябрь 2017 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф. |
|  | Формирование базы данных нормативно-правовых актов и документов по инклюзивному образованию | Создание пакета локальных нормативно-правовых актов и документов ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» | Ноябрь-декабрь 2017 | Коженко Я.В. – доцент кафедры отраслевых и юридических дисциплин, к.ю.н., доцент |
|  | Подготовка и подписание договоров  о творческом сотрудничестве по реализации инновационного проекта (экспериментальной площадки) «КИПАРИС» (Культурно-исследовательская познавательная академия «Развитие, инициатива, самовыражение») между ТИ им. А.П. Чехова (факультетом психологии и социальной педагогики) и социальными партнерами г. Таганрога, организующими работу с лицами с ОВЗ и инвалидностью | Подписаны 5 договоров между ТИ имени А.П. Чехова в лице директора А.Ю. Голобородько и партнёрами по проекту:  1)директором ГКУ СО РО «Таганрогский центр помощи детям № 5» Е.С. Чекаленко,  2) директором МБУК «Дворец молодёжи» С.И. Федяниной,  3)директором МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. Таганрога Л.А. Турик,  4)директором Автономной некоммерческой организации по предоставлению социально-культурных услуг «Луч Надежды» С.Э. Бартеневой, 5)вице-президентом Федерации конного спорта г. Таганрога О.Е. Вальковой. | Октябрь  2017 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф. |
|  | Подготовка заявки на признание областного статуса инновационной экспериментальной площадки «КИПАРИС» | Разработка цели, задач и основной концепции предлагаемого проекта (площадки), обоснование его значимости для развития системы инклюзивного образования.  Оформление протоколов, служебных записок и других соответствующих документов. | Ноябрь 2017 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф.; социальные партнеры |
| **II Профориентационная деятельность** | | | | |
|  | Проведение Дня открытых дверей ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» с приглашением родителей и детей с ОВЗ и инвалидностью | Консультативная помощь родителям абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью по возможностям и формам получения ВО в ТИ им. А.П. Чехова | Ноябрь 2017 | А.Ю. Голобородько - директор ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д.полит.н., доцент |
|  | Участие в организации работы call-центра РУМЦ ЮФУ и создание call-центра ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» | Проведение письменного опроса лиц с ОВЗ и инвалидностью ТИ им. А.П. Чехова и РГЭУ (РИНХ).  Обработка результатов опроса и формирование перечня проблемных вопросов по инклюзивному образованию лиц с ОВЗ и инвалидов.  Организация работы call-центра приемной комиссии ТИ им. А.П. Чехова с привлечением психолога, социального педагога, юриста. | Ноябрь-декабрь 2017 | А.Ю. Голобородько - директор ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д.полит.н., доцент  С.А. Петрушенко – ответственный секретарь приемной комиссии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к.ф.н., доцент |
|  | Профконсультационная помощь студентам с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дистанционных технологий | Подбор комплекса методик профориентационной направленности с учетом особенностей студентов с инвалидностью и ОВЗ;  Разработка и психологическое сопровождение индивидуального маршрута обучения студентов с инвалидность и ОВЗ. | Ноябрь 2017 – апрель  2018 г. | Мищенко В.И.,  зав. учебной лаборатории практической и экспериментальной психологии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» |
|  | Проведение профориентационного тестирования с применением дистанционных технологий и он-лайн консультации по результатам профессионального тестирования | Выявление профориентационной направленности абитуриентов.  Составление «Атласа профессий» для лиц с ОВЗ и инвалидностью. | В течение года | Холина О.А., зав.кафедрой психологии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» |
|  | Организация и проведение практических занятий студентов-волонтеров и лиц с ОВЗ и инвалидностью (при участии родителей и их законных представителях) Автономной некоммерческой организации по предоставлению социально-культурных услуг «Луч Надежды» на площадке факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова | Проведение воспитательной и досуговой развивающей работы с детьми с ОВЗ, детьми, имеющими инвалидность, детьми и молодыми инвалидами с ментальными нарушениями по расширению их кругозора, социальной осведомленности, развитию их личностного и творческого потенциала, адаптивных способностей в целях его реализации в коллективной проектной творческой деятельности.  Приобретение практических навыков работы студентов-волонтеров с лицами с ОВЗ и инвалидностью.  Социализация и адаптация лиц с ОВЗ и инвалидностью и их ранняя профориентация к получению высшего образования в ТИ им. А.П. Чехова | Октябрь 2017 – июнь 2018 гг. | Кобышева Л.И. – зам. декана по УР факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»;  Директор АНО «Луч надежды» г. Таганрога Бартенева С.Э. |
|  | Организация и проведение профуроков для 6-11 кл. в школах г. Таганрога | Определение профориентационной направленности школьников.  Составление списков детей с инвалидностью и ОВЗ выпускных классов и определение их профориентационной направленности. | Ноябрь-декабрь 2017 | ЦЗН г. Таганрога с участием студентов факультета психологии и социальной педагогики |
|  | Проект онлайн помощи родителям и детям, имеющим инвалидность или ограничения по зрению «Радуга для друга» | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения и обучении детей, имеющих нарушенное зрение (слепые и слабовидящие) и успешной социальной адаптации в обществе.  Повышение профессионального уровня педагогов и родителей и степени их вовлеченности в деятельность.  Развитие системы продуктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса (дети вовлекают в практику родителей, общаются между собой и с педагогами). | Март 2018 | Директор АНО «Луч надежды» г. Таганрога Бартенева С.Э.  ППС факультета психологии и социальной педагогики, кафедры психологии ТИ им. А.П. Чехова |
| **III Учебно-методическое сопровождение деятельности** | | | | |
|  | Участие в разработке базы адаптированных образовательных программ: подготовка списка программ и РПД и их аннотаций. | Составление базы адаптированных образовательных программ.  Аннотации и РПД | Ноябрь-июнь 2018 | Кафедра социальной педагогики и психологии; кафедра психологии; кафедра физической культуры; кафедра общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» |
|  | Круглый стол со студентами с инвалидностью «Разные возможности – равные права» | Формирование у будущих педагогов психологической готовности к взаимодействию с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, снятие психологических барьеров | Февраль 2018 | Кочергина О.А. – зав. кафедрой общей педагогики, к.п.н., доцент;  Кирюшина О.Н.- к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Лекции на родительских собраниях в образовательных организациях о воспитании в семье толерантного отношения к людям с ОВЗ. | Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности в образовательном процессе | Март 2018 | Кочергина О.А.- – зав. кафедрой общей педагогики, к.п.н., доцент;    Кирюшина О.Н. - к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Конференции, круглые столы, семинары с участием ППС, педагогов школ, ДОО, узких специалистов | Подготовка программ по предшкольному образованию для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Декабрь 2017-  июнь 2018 | Буршит И.Е. - к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Обучающие семинары для педагогов, работающих в комбинированных классах, комбинированных группах ДОО | Рост психолого-педагогической компетентности педагогов,  снятие психологического дискомфорта, тревожности педагогов | Декабрь 2017-  июнь 2018 | Буршит И.Е. - к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Подготовка учебных пособий для курсов повышения квалификации практикующих педагогов по инклюзивному образованию | Учебное пособие «Методики для педагогов, реализующих инклюзивное образование»  Учебное пособие «Программы работы с детьми аутистами» | Декабрь 2017 – май 2018 | Виневская А.В.- к.п.н., доцент, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Особый ребенок» кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
| **IV Психолого-педагогическое и социальное сопровождение инвалидов-студентов** | | | | |
|  | Психологическое консультирование и оказание помощи студентам с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с применением дистанционных технологий. | Проведенные он-лайн консультации. | В течение года | Холина О.А. - зав. кафедрой психологии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к.псих.н., доцент ; Ефремова О.И. – к.псих.н., доцент |
|  | Совершенствование и создание методического ресурса инклюзивного образования, информационная поддержка | Памятки, рабочие программы, тренинги, программы повышения квалификации | Февраль-май 2018 г. | Петрова Е.Г., доцент кафедры психологии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» |
|  | Пролонгированное сопровождение и поддержка субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, законных представителей обучающихся) | Памятки, рабочие программы, тренинги, программы повышения квалификации | Февраль-май 2018 г | Липовая О.А., доцент кафедры психологии ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» |
|  | Конференция «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов» | Электронный сборник научных трудов участников конференции  Практические рекомендации социальным педагогам, психологам, студентам-волонтерам по результатам работы конференции | Февраль 2018 | Молодцова Т.Д. – зав. кафедрой социальной педагогики и психологии ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Участие в Форуме «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» РУМЦ ЮФУ | Систематизация научного поиска и практического опыта развития инклюзивного образования на всех уровнях образовательной системы.  Сборник материалов, посвященных широкому кругу вопросов инклюзивного образования. | Ноябрь 2017 | РУМЦ ЮФУ;  ППС ТИ им. А.П. Чехова |
| **V Содействие трудоустройству** | | | | |
|  | Проведение совещаний и мероприятий по проблемам трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ с ЦЗН г. Таганрога | Составление плана взаимодействия между ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» и ЦЗН г. Таганрога. | Ноябрь 2017 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф.  Юрова И.В. – специалист ЦЗН г. Таганрога |
|  | Участие в вебинаре «Опыт работы РУМЦ РГСУ в части трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ | Обмен опытом работы РГСУ по актуальным вопросам профессиональной и трудовой ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ.  Современные технологии профориентационной работы на примере конкурсов профмастерства «Абилимпикс». | 14 ноября 2017  В 11:00 | РУМЦ РГСУ |
|  | Участие в вебинаре «Защита прав инвалидов и лиц с ОВЗ при трудоустройстве после окончания вуза | Обсуждение вопросов норамтивно-правового регулирования трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. | 14 ноября 2017  В 16:00 | Государственный университет управления |
| **VI Постдипломное сопровождение** | | | | |
|  | Составление базы данных о трудоустройстве выпускников с инвалидностью ТИ им. А.П. Чехова. | Списки по трудоустройству выпускников с инвалидностью.  Списки выпускников-бакалавров с инвалидностью, продолжающих обучение в магистратуре. | Декабрь 2017 –  март 2018 | Отдел кадров ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Научно-исследовательская работа магистрантов по проблемам работы с детьми имеющими ОВЗ | Выпускные работы, диссертации, курсовые работы. Электронаая база НИР по инклюзивному образованию | Июнь 2018 | Молодцова Т.Д. – зав. кафедрой социальной педагогики и психологии ТИ им. А.П. Чехова |
| **VII Повышение квалификации** | | | | |
|  | Разработка модулей курсов повышения квалификации для административного аппарата ВО и СПО, профессорско-преподавательского состава, социальных педагогов, психологов и др. | Разработанные программы и модули. | Декабрь 2017-  май 2018 | Кафедра социальной педагогики и психологии, кафедра психологии, кафедра общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Проведения курсов повышения квалификации для педагогического коллектива Таганрогского центра помощи детям № 5 «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (инвалидов) в специальном инклюзивном образовании». | Повышение уровня психолого-педагогических знаний педагогов, работающих с детьми с инвалидностью и ОВЗ | Февраль 2018 | Молодцова Т.Д. – зав. кафедрой социальной педагогики и психологии ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Проведение методических совещаний специалистов учреждений, организующих и координирующих работу по проекту «КИПАРИС». | Анализ результатов проведенных мероприятий. | Октябрь 2017 – июнь 2018 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф.; социальные партнеры проекта |
|  | Проведение профессионально ориентированных лекториев и практикумов для студентов-волонтеров | Изучение особенностей психо-эмоционального развития детей-сирот и детей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей; организации деятельности по сопровождению семей, взявших детей на воспитание (опека/попечительство, замещающая семья и др.); интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социум через включение их в различные виды социально-полезной деятельности. | Февраль-май 2018 | Чекаленко Е.С. – директор Центра помощи детям № 5 г. Таганрога |
|  | Вторая региональная конференция «Актуальные проблемы специиального инклюзивного образования» | Издание сборника опыта работы | Май 2018 | Молодцова Т.Д. – зав. кафедрой социальной педагогики и психологии ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Создание программ для курсов повышения квалификации практикующих педагогов по инклюзивному образованию | Программа подготовки тьюторов для работы с ОВЗ в ОО;  Программа о создании развивающей, адаптивной, предметно-пространственной среды в дошкольных организациях;  Программа подготовки учителей по работе с детьми, имеющими аутизм. | Декабрь 2017 –  март 2018 | Виневская А.В. – к.п.н., доцент, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Особый ребенок» кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Участие во Всероссийском образовательном форуме «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы» | Доклады, сборник трудов | 16 ноября 2018 | РУМЦ ЮФУ |
|  | Повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организационно-управленческие основы инклюзивного профессионального образования» | лекции, семинары, вебинары, опыт работы, удостоверение | 17-18 ноября 2018 | РУМЦ ЮФУ |
| **VIII Волонтерская деятельность** | | | | |
|  | Разработка плана мероприятий инновационной экспериментальной площадки «КИПАРИС» (Культурно-исследовательская познавательная академия «Развитие, инициатива, самовыражение») | Календарный план и программа проведения мероприятий. | Октябрь 2017-  июнь 2018 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф.;  Буршит Е.Л.- старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии, Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»;  социальные партнеры проекта |
|  | Открытие инновационной экспериментальной площадки «КИПАРИС» | Проведение процедуры подписания договоров о сотрудничестве с 5 социальными партнерами г. Таганрога.  Внедрение новой модели познавательной, учебной и исследовательской деятельности детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ; модификация интеллектуально-развивающей среды с использованием ресурсов социальных институтов и социально-культурных центров города, при осуществлении партнерской деятельности.  Мастер-класс с учащимися 4 класса МАОУ СОШ № 10 при сопровождении студентов-волонтеров.  Творческие номера детских коллективов ТЦПД № 5 и некоммерческой организации «Луч Надежды». | Октябрь 2017 | Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф.;  социальные партнеры проекта |
|  | Участие студентов-волонтеров факультета психологии и социальной педагогики в работе кабинета инклюзии МАУ ДОУ «Дворец детского творчества» г. Таганрога | Сопровождение работы кабинета инклюзии. | Ноябрь 2017- июнь 2018 | Турик Л.А. – директор Дворца детского творчества г. Таганрога |
|  | Организация и проведение декады инвалидов совместно с социальными партнерами г. Таганрога | Праздничный концерт «В кругу друзей»  Концерт «Творчество без границ»  Проведение концертов, презентация творческих возможностей и талантов лиц с ОВЗ и инвалидов при сопровождении студентов-волонтеров факультета психологии и социальной педагогики | 6 декабря 2017  9 декабря 2017 | Дворец молодежи г. Таганрога  ГДК г. Таганрога  Директор АНО «Луч надежды» г. Таганрога Бартенева С.Э.  Студенты-волонтеры |
|  | Организация совместных волонтерских мероприятий с Городской спортивной общественной организации «Федерация конного спорта города Таганрога» | Участие студентов-волонтеров в психологической подготовке к соревнованиям по конному спорту параолимпийцев г. Таганрога | Ноябрь 2017 | Конный центр «Атаман» г. Таганрога  Валькова О.Е. – вице-президент Федерации конного спорта г. Таганрога |
|  | Новогодний праздник «Рождественская елка» | Позитивное и конструктивное общение с представителями волонтерской группы.  Проведение досуговой развивающей работы с детьми и подростками «ФКСТ» с учетом их индивидуальных способностей и особенностей здоровья (дети с ОВЗ и инвалиды) по развитию их личностного, физического и творческого потенциала, адаптивных способностей. | Январь 2018 | Валькова О.Е. – вице-президент Федерации конного спорта г. Таганрога  Организация «Преодоление» и «Мы есть» |
|  | Зональный Фестиваль художественного и технического творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов «Творчество без границ» | Презентация творческих возможностей лиц с инвалидностью и ОВЗ.  Фото, видео материалы, информация на сайте института, а контакте и др. | Июнь 2018 | ГДК г. Таганрога  Директор АНО «Луч надежды» г. Таганрога Бартенева С.Э. |
|  | Мероприятие «Солнечный дождь», посвященное дню детей с синдромом Дауна | Психолого-педагогическое сопровождение мероприятия студентами-волонтерами.  Проведение досуговой развивающей работы с детьми.  Фото, видео материалы, информация на сайте института, а контакте и др. | Май 2018 | Валькова О.Е. – вице-президент Федерации конного спорта г. Таганрога  Сидельник – магистрантка ТИ им. А.П. Чехова  Студенты-волонтеры |
|  | Конкурс плакатов «Мир, доступный каждому» для студентов | Формирование у будущих педагогов психологической готовности к взаимодействию с ребенком с ограниченными возможностями здоровья | Апрель 2018 | Топилина Н.В. – к.п.н., доцент кафедры общей педагогики  Кирюшина О.Н. - к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Организация деятельности волонтерской группы «Детский проект»: помощь в проведении развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ДОО, детские центры) | Решение проблем социализации детей с ОВЗ, подготовка к обучению в школе | Март-июнь 2018 | Буршит И.Е.- к.п.н., доцент кафедры общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова |
|  | Организация деятельности волонтерской группы в школе искусств «Лира» | Решение проблем социализации детей с ОВЗ, повышение психолого-педагогической культуры родителей | Февраль-июнь 2018 | Кочергина О.А. – зав. кафедрой общей педагогики ТИ им. А.П. Чехова,  к.п.н., доцент |
| I**X Мониторинг** | | | | |
|  | Организация и проведение тестирования для студентов-инвалидов в ТИ им. А.П. Чехова и РГЭУ (РИНХ) на материале РУМЦ ЮФУ. | Сбор материалов и анализ результатов тестирования | Ноябрь 2017 | РУМЦ ЮФУ,  Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики, д.ф.н., проф. |
|  | Оценка эффективности включения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в среду обычных сверстников и разработка критериев этой эффективности | Анкета с критериями эффективности включения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в среду обычных сверстников;  Проведение анкетирования | Апрель-май 2018 г. | Махрина Е.А., доцент кафедры психологии |